**“中国晚期肝癌患者生存质量调查”**

**项目需求说明书**

**北京新阳光慈善基金会**

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | “中国晚期肝癌患者生存质量调查” |
| **项目背景** | 肝细胞癌（HCC）是一种治疗选择有限的侵袭程度很高的癌症，是全球癌症死亡的主要原因之一，约占肝癌的90%。全球每年有75万例新发肝细胞癌患者, 大多数病例来自亚洲，其中约一半来自中国。肝细胞癌不仅是国人健康的主要威胁，还造成了沉重的个人、家庭和社会经济负担。  成规模、有体系地针对晚期肝癌患者的深访和研究，有助于探索我国晚期肝癌患者的生存质量、疾病认知、诊疗现状、患者需求等问题，为临床诊疗规范推进和政策制定提供参考依据。  本项目计划覆盖全国十几家顶尖医院，用6个月左右的时间，以调查问卷的形式走访全国各地2000名晚期肝癌患者和500名左右一线医护人员，了解患者对疾病的认知，以及从诊断到治疗过程中在生理、心理等方面遭遇的困难。  在完成项目调查及流行病学分析的基础上，各发起单位计划在明年2-3月间面向全社会公开发布调查结果。目前，国内尚未开展过针对晚期肝癌患者生存质量的深度调查，该项目将有助于提升全社会对于患者群体的关注，强化疾病认知，更好普及“早筛、早诊、早治”的规范诊疗理念。 |
| **项目目标** | * 了解患者对肝癌的认知程度和诊疗历程中存在的困难； * 从临床医护人员的角度了解肝癌患者在整个诊断、治疗和康复过程中面临的经济、心理健康等方面的实际情况； * 提升社会各界对肝癌患者的关注以及对疾病的认知，推广“早筛早诊早治”和肝癌规范诊疗理念，合力践行健康中国行动。 |
| **项目内容** | * 执行并完成中国首次“晚期肝癌患者生存质量调查”； * 基于调查结果，进行流行病学系统分析，生成调查报告； * 计划在2021年2-3月由各发起方举行主题公益活动，公布调查报告；   根据项目进度及定期汇总，设计阶段性传播节点，通过各种传播渠道和手段，开展肝癌防治科普宣传，坚定患者治疗和康复的信心。 |
| **项目交付物** | 基于项目所收集的患者和医护量表结果，在流行病调查分析的基础上生成中国晚期肝癌患者生存质量调查报告 |
| **项目周期** | * 方案设计：2020.8 * 中心单位伦理审批：2020.9 * 预调查：2020.9 * 研究对象招募：2020.9-12 * 中期进展汇报：2020.10 * 数据收集和录入：2021.1-2 * 统计分析：2021.1-2 * 撰写研究报告及论文：2021.3 |
| **对项目合作方的资质要求** | **数据调查表生成与处理**   * 熟悉肝癌领域，并具有较强的数据平台设计和搭建的能力和相关经验 * 高质量数据管理与分析，包括但不限于收集、清洗和分析的能力和相关经验 * 数据脱敏的能力和相关经验   **检测与数据收集**   * 具备癌症学检测的能力和相关经验 * 了解肝癌患者在整个诊断、治疗和康复过程中面临的经济、心理健康等方面的实际情况； * 具备与肝癌患者良好的协调和沟通能力   **项目管理**   * 为项目提供专属团队，与项目委托方保持日常工作沟通和紧密合作 * 项目管理经验较强，可以在制定时间完成委托方的项目要求 |
| **对项目计划书的要求** | 根据以上项目需求，烦请贵方的项目计划书包括以下内容：   * 对项目需求的理解 * 项目目标、内容、方法、实施方案、质量控制措施、时间安排和具体交付物 * 项目报价 * 项目团队情况 * 相关项目经验 * 对项目的其他建议 |
| **项目评审流程** | * 本项目将公开招标，并根据应标情况开展项目评标（有效投标单位超过两家）或者竞争性谈判（有效投标单位小于三家） * 评标或竞争性谈判将由评标/谈判专家委员根据中心的相关规定开展，并在评审结束之日起三个工作日内审定中标单位 * 采购结果公示将由北京新阳光慈善基金会的官方网站上统一发布 |
| **项目联络人** | * 联络人：叶子 * 联络方式：[yun.ye@isun.org](mailto:yun.ye@isun.org), 13125089919 |